## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Clair
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2025-08-12 |  |  |  |  | août | [20 empty] | septembre | [27 empty] | octobre
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-08-13 to 2025-10-07
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-08-13 to 2025-10-07
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-13: 2; 2025-08-14: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-08-17 | 1 | bar: 2025-08-17
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-08-09 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-09-01 | 1 | bar: 2025-09-01
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-08-18 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-08-18 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-08-20 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-08-25 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-08-27 | 1 | bar: 2025-08-27
Tâche 5 |  |  |  | 2025-08-28 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-08-27 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-08-30 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-09-14 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-09-18 | 3 | 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 2; 2025-09-20: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-08-18 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-09-21 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-10-05 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-11-16 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2025-08-12 |  |  |  |  | août | [20 empty] | septembre | [27 empty] | octobre
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-08-13 to 2025-10-07
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-08-12 | 3 | m: 2; j: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-08-17 | 1 | bar: d
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-08-09 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-09-01 | 1 | bar: l
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-08-18 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-08-18 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-08-20 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-08-25 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-08-27 | 1 | bar: m
Tâche 5 |  |  |  | 2025-08-28 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-08-27 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-08-30 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-09-14 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-09-18 | 3 | j: 2; v: 2; s: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-08-18 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-09-21 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-10-05 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-11-16 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
PLCSoft
HES-SO |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Marcelin Puippe
Date de début du projet : | 2025-02-17 |  |  |  | mars | [13 empty] | avril | [34 empty] | mai
Incrément de défilement : | 30 | (0-180) =-Début_Projet+TODAY() | time axis 2025-03-19 to 2025-05-13
Description du jalon | Catégorie | Progression | Début | Jours | time axis 2025-03-19 to 2025-05-13
Dates importante
Tâche 1 |  | 0% |  | 1
Tâche 2 |  | 0% |  | 1
Tâche 3 |  | 0% |  | 1
Présentation du projet individuel | Objectif | 0% | 2025-05-02 | 1 | 2025-05-02: 2
Remise du rapport final | Objectif | 0% | 2025-08-14 | 1
Expositions et Pitch | Objectif | 0% | 2025-08-22 | 1
Documentation
Tâche 1 |  | 60% | 1900-01-05 | 13
Tâche 2 |  | 50% | 1900-01-07 | 9
Tâche 3 |  | 33% | 1900-01-12 | 11
Tâche 4 |  |  | 1900-01-14 | 1
Tâche 5 |  |  | 1900-01-15 | 24
Programmation
Tâche 1 |  |  | 2025-05-19 | 4
Tâche 2 |  |  | 2025-05-22 | 14
Tâche 3 |  |  | 2025-06-06 | 6
Tâche 4 |  |  | 1900-02-05 | 3
Tâche 5 |  |  | 2025-08-22 | 19
Debugage
Tâche 1 |  |  | 1900-02-08 | 15
Tâche 2 |  |  | 1900-02-22 | 5
Tâche 3 |  |  | 1900-04-05 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Planning_prev
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
PLCSoft
| HES-SO |  |  |  | Légende : | 1: En bonne voie; 7: Risque faible; 13: Risque moyen; 19: Risque élevé; 25: Non attribué
| Marcelin Puippe |  | Durée Total [j] : | 62.1429
| Date de début du projet : | 2025-05-19 | Date de fin : | 2025-08-14 |  | 1: mai; 15: juin; 36: juillet
| Incrément de défilement : | 0 | time axis 2025-05-19 to 2025-08-04
ordre | Description du jalon | Catégorie | Progression | Début | Jours | [56 empty] | data after | time axis 2025-05-19 to 2025-08-04
Dates importante
| Présentation du projet individuel | Objectif | 0% | 2025-05-02 | 1
| Remise du rapport final | Objectif | 0% | 2025-08-14 | 1
| Expositions et Pitch | Objectif | 0% | 2025-08-22 | 1
Documentation
20 | Conception architecture général |  | 0% | 2025-05-23 | 2 | [56 empty] | 2025-05-27
95 | Conception détailler bloc communication |  | 2% | 2025-06-27 | 2 | [56 empty] | 2025-07-01
| Rapport : Description des fonctionnalitées, Protocole de test, Description utilisateurs |  | 5%
| Programmation |  | 0%
10 | Correction des erreurs du TB 2024 |  | 0% | 2025-05-19 | 4 | [56 empty] | 2025-05-23
30 | Amélioration Visu, ordre dans Accordion, affichage des Nodes, nomenclature |  | 0% | 2025-05-27 | 3 | [56 empty] | 2025-05-30
40 | Ajout menu + ajout gestion de fichier |  | 0% | 2025-05-30 | 3 | [56 empty] | 2025-06-04
50 | Ajout de raccourcis clavier |  | 0% | 2025-06-04 | 5 | [56 empty] | 2025-06-11
60 | Ajout mode Debug |  | 0% | 2025-06-11 | 5 | [56 empty] | 2025-06-18
70 | Création bloc "TRIG, R_TRIG, F_TRIG" |  | 0% | 2025-06-18 | 2 | [56 empty] | 2025-06-20
80 | Création bloc logiques contenant un champ + système de seuil |  | 0% | 2025-06-20 | 2 | [56 empty] | 2025-06-24
90 | Création bloc "bool to frame" |  | 0% | 2025-06-24 | 3 | [56 empty] | 2025-06-27
100 | Création bloc "bloc de communication MQTT" |  | 0% | 2025-07-01 | 10 | [56 empty] | 2025-07-15
110 | Création bloc "bloc de communication HTTP" |  | 0% | 2025-07-15 | 5 | [56 empty] | 2025-07-22
120 | Création bloc "bloc de communication WebServer" |  | 0% | 2025-07-22 | 5 | [56 empty] | 2025-07-29
130 | Création bloc "bloc de communication CAN" |  | 0% | 2025-07-29 | 8 | [56 empty] | 2025-08-08
140 |  |  | 0% | 2025-08-08 | [57 empty] | 2025-08-08
150 |  |  | 0% | 2025-08-08 | [57 empty] | 2025-08-08
160 |  |  | 0% | 2025-08-08 | [57 empty] | 2025-08-08
170 |  |  | 0% | 2025-08-08 | [57 empty] | 2025-08-08
180 |  |  | 0% | 2025-08-08 | [57 empty] | 2025-08-08
190 | Debugage |  |  | 2025-08-08 | [57 empty] | 2025-08-08
200 | Tester sur maison connectée, application de démonstration |  |  | 2025-08-08 | 2 | [56 empty] | 2025-08-12
210 | Reserve |  |  | 2025-08-12 | 1 | [56 empty] | 2025-08-13
220 | Tâche 3 |  |  | 2025-08-13 | [57 empty] | 2025-08-13
240 | Tâche 4 |  |  | 2025-08-13 | [57 empty] | 2025-08-13
250 | Tâche 5 |  |  | 2025-08-13 | [57 empty] | #VALUE!
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.
#N/A
#NAME?
4
#REF!
#REF!
=WORKDAY(INDEX(E:E; MATCH(MAX(FILTER(A:A; (A:A<A24)*(ISNUMBER(A:A)))); A:A; 0)); INDEX(F:F; MATCH(MAX(FILTER(A:A; (A:A<A24)*(ISNUMBER(A:A)))); A:A; 0)));
16
80
2025-05-23
2025-05-27
2025-05-30
#REF!

## Planning_Reel
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
PLCSoft
| HES-SO |  |  |  | Légende : | 1: En bonne voie; 7: Risque faible; 13: Risque moyen; 19: Risque élevé; 25: Non attribué
| Marcelin Puippe |  | Durée Total [j] : | 62.1429
| Date de début du projet : | 2025-05-19 | Date de fin : | 2025-08-14 |  | 1: juillet; 29: août; 50: septembre
| Incrément de défilement : | 32 | time axis 2025-07-02 to 2025-09-17
ordre | Description du jalon | Catégorie | Progression | Début | Jours | [56 empty] | data after | time axis 2025-07-02 to 2025-09-17
Dates importante
| Présentation du projet individuel | Objectif | 0% | 2025-05-02 | 1
| Remise du rapport final | Objectif | 0% | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14: 2
| Expositions et Pitch | Objectif | 0% | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22: 2
Documentation
20 | Conception de l’architecture générale. |  | 100% | 2025-05-27 | 2 | [56 empty] | 2025-05-29
95 | Conception détaillée du bloc de communication. |  | 100% | 2025-07-01 | 2 | [56 empty] | 2025-07-03
245 | Rédaction du rapport et autres documentations. |  | 80% | 2025-07-30 | 11 | [56 empty] | 2025-08-14
1 | Programmation |  | 0%
10 | Correction des erreurs du TB 2024. | Risque élevé | 90% | 2025-05-19 | 4 | [56 empty] | 2025-05-23
15 | Présentation du projet pr4. |  | 100% | 2025-05-23 | 2 | [56 empty] | 2025-05-27
30 | Amélioration de l’interface simple : ordre dans l’accordion, affichage des nodes, nomenclature, etc. | Risque moyen | 100% | 2025-05-29 | 3 | [56 empty] | 2025-06-03
40 | Création des blocs « TRIG, R_TRIG, F_TRIG ». | Risque faible | 100% | 2025-06-03 | 1 | [56 empty] | 2025-06-04
50 | Création de blocs logiques contenant un champ. | Risque faible | 100% | 2025-06-04 | 1 | [56 empty] | 2025-06-05
60 | Création des blocs « bool to string » et « string to bool ». | Risque élevé | 100% | 2025-06-05 | 3 | [56 empty] | 2025-06-10
65 | Création du bloc de communication MQTT. | Risque moyen | 100% | 2025-06-10 | 4 | [56 empty] | 2025-06-16
66 | Modification pour utiliser WDA | Risque moyen | 100% | 2025-06-16 | 2 | [56 empty] | 2025-06-18
68 | Ajout d’une vue utilisateur. | Risque faible | 99% | 2025-06-18 | 3 | [56 empty] | 2025-06-23
70 | Ajout d’un menu et gestion des fichiers. | Risque faible | 100% | 2025-06-23 | 1 | [56 empty] | 2025-06-24
80 | Ajout de raccourcis clavier. | Risque élevé | 100% | 2025-06-24 | 3 | [56 empty] | 2025-06-27
90 | Ajout du mode Debug | Risque moyen | 100% | 2025-06-27 | 2 | [56 empty] | 2025-07-01
100 | Création du bloc de communication HTTP Client. | Risque moyen | 100% | 2025-07-03 | 1 | [56 empty] | 2025-07-04
105 | Création du bloc de communication HTTP Serveur. | Risque moyen | 100% | 2025-07-04 | 2 | [56 empty] | 2025-07-08
110 | Création des blocs de communication MODBUS. | Risque moyen | 100% | 2025-07-08 | 2 | [56 empty] | 2025-07-10
120 | Création d’autres blocs (find, retain, SR, etc.) et ajout d’un système de seuil (GT, EQ). | Risque faible | 100% | 2025-07-10 | 1 | [56 empty] | 2025-07-11
130 | Création système de variables | Risque moyen | 100% | 2025-07-11 | 1 | [56 empty] | 2025-07-14
140 | Recherche pour la création d’un bloc de communication CAN. | Risque élevé | 100% | 2025-07-18 | 2 | [56 empty] | 2025-07-22
150 | Amélioration de l’interface avec un visuel et des fonctionnalités plus évolués. | Risque élevé | 100% | 2025-07-22 | 3 | [56 empty] | 2025-07-25
155 | Ajout de la création de fonctions personnalisées via l'interface graphique. | En bonne voie | 80% | 2025-07-25 | 1 | [56 empty] | 2025-07-28
170 | Amélioration Visu plus évolué |  | 0% | 2025-07-28 | [57 empty] | 2025-07-28
180 | Amélioration Visu plus évolué |  | 0% | 2025-07-28 | [57 empty] | 2025-07-28
190 | Amélioration Visu plus évolué |  | 0% | 2025-07-28 | [57 empty] | 2025-07-28
200 | Amélioration Visu plus évolué |  | 0% | 2025-07-28 | [57 empty] | 2025-07-28
210 | Amélioration Visu plus évolué |  | 0% | 2025-07-28 | [57 empty] | 2025-07-28
134 | Debugage |  |  | 2025-07-14 | [57 empty] | 2025-07-14
135 | Test sur maison connectée, application de démonstration. | Risque moyen | 100% | 2025-07-14 | 4 | [56 empty] | 2025-07-18
240 | Reserve |  | 100% | 2025-07-28 | 2 | [56 empty] | 2025-07-30
250 |  |  |  | 2025-08-14 | [57 empty] | 2025-08-14
260 |  |  |  | 2025-08-14 | [57 empty] | 2025-08-14
270 |  |  |  | 2025-08-14 | [57 empty] | #VALUE!
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.
#N/A
#NAME?
6
#REF!
#REF!
=WORKDAY(INDEX(E:E; MATCH(MAX(FILTER(A:A; (A:A<A24)*(ISNUMBER(A:A)))); A:A; 0)); INDEX(F:F; MATCH(MAX(FILTER(A:A; (A:A<A24)*(ISNUMBER(A:A)))); A:A; 0)));
16
65
2025-05-27
2025-05-29
2025-06-03
#REF!